## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 508
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Establecimiento de modelos agroforestales en campo | Establecimiento de modelos agroforestales en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2026-11-30 | 544 | 90% | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3 Informe Auditoría Gubernamental Vigencia 2014. Reprogramada con los Memorandos 10000187-055-2020 del 26/05/2020 y 10000187-052-2021 del 26/04/2021, de la Vic. Regional Orinoquía
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Mantenimiento de modelos agroforestales en campo | Mantenimiento de modelos agroforestales en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2026-07-30 | 526 | 25% | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4 Informe Auditoría Gubernamental Vigencia 2014. Reprogramada con el Memorandos 10000187-055-2020 del 26/05/2020 y 10000187-052-2021 del 26/04/2021, de la Vic. Regional Orinoquía
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2019P | Patio de Biorremediación Apiay Cumplimiento medida compensatoria Resolución 1370 de 2019 | Reiterado incumplimiento de obligaciones ambientales que genera desgaste administrativo, cierre de patios, contaminación ambiental y medidas de compensación, exponiendo a la entidad a sanciones pecuniarias. | Ejecución del 100% de la medida compensatoria (Res. 1370 de 2019) y solicitud de recibo de área a la autoridad ambiental (CORMACAREN A | Implementación de 26,25Ha con reforestación protectora y sus respectivos mantenimientos | Informe de establecimiento Informe de mantenimientos | 1 | 2021-10-01 | 2029-12-31 | 430 | 0% | 2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3.1 Informe Auditoría Cumplimiento Segmento Desarrollo y Producción Vig. 2018 Ofic. 2019EE0154578. Reformulada con Memorando10000187-054-2021 del 27 de abril de 2021 de la Vicepresidencia Regional Orinoquía, Reformulado con Memorando del 17 de diciembre de 2024 de la Jefatura Administrativa Territorial y HSE.(fecha de inicio actividad 30/06/2027)
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2019P | Patio de Biorremediación Apiay Cumplimiento medida compensatoria Resolución 1370 de 2019 | Reiterado incumplimiento de obligaciones ambientales que genera desgaste administrativo, cierre de patios, contaminación ambiental y medidas de compensación, exponiendo a la entidad a sanciones pecuniarias. | Ejecución del 100% de la medida compensatoria (Res. 1370 de 2019) y solicitud de recibo de área a la autoridad ambiental (CORMACARENA). | Certificación de la Corporación (CORMACARENA) de la ejecución de la medida compensatoria | Documento con la certificación | 1 | 2022-06-01 | 2029-12-31 | 396 | 0% | 2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3.2 Informe Auditoría Cumplimiento Segmento Desarrollo y Producción Vig. 2018 Ofic. 2019EE0154578. Reformulada con Memorando10000187-054-2021 del 27 de abril de 2021 de la Vicepresidencia Regional Orinoquía, Reformulado con Memorando del 17 de diciembre de 2024 de la Jefatura Administrativa Territorial y HSE.(fecha de inicio actividad 1/12/2029)
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04F-2024 | Materiales nuevos para disposición final. Analizado el listado de materiales obsoletos y baja nula rotación de los diferentes centros logísticos o almacenes, se observa que existen 1.412 ítems de materiales obsoletos, llevan más de 8 años de comprados, que a pesar de estar catalogados como nuevos se encuentran para disposición final | Situación generada por la inobservancia de lo establecido en el Procedimiento para La Gestión y Administración de Materiales y GAB – P – 030, y en el GAB – P – 027 – Procedimiento para la gestión y administración de materiales, respecto de la optimización de los de materiales | Ejecutar la decisión tomada frente a los materiales. | Ejecución de la decisión tomada frente a los materiales. | Reporte de SAP | 1 | 2024-06-15 | 2026-12-15 | 130 | 20% | 2024.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final de Auditoría Financiera Vigencia 2023
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06F-2024 | Materiales con sobre stock. Analizado el archivo enviado por la entidad materiales con sobre stock se evidencia, se evidencia que existen 39.392 ítems de materiales con sobre stock | Situación generada por la inadecuada planeación en la compra de materiales, la falta de seguimiento y control en la optimización de los inventarios, y porque Ecopetrol no cuenta con un sistema integrado de información que permita hacer seguimiento en tiempo real al stock de existencias | Ejecutar la decisión tomada frente a los materiales. | Ejecución de la decisión tomada frente a los materiales. | Reporte de SAP | 1 | 2024-06-15 | 2026-12-15 | 130 | 20% | 2024.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final de Auditoría Financiera Vigencia 2023
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07F-2024 | Excedentes y sobrantes de Materiales Analizados el listado de materiales no requeridos para la operación se evidencia que existen 15.712 ítems por valor de $17.088.608.744 registrados como excedentes y sobrantes de los años 2018, 2019, 2020, 2021 | Situación generada por la inadecuada planeación en la compra de materiales, y por la falta de seguimiento y control en la optimización de los inventarios, lo cual conlleva a que se compren materiales que terminan clasificados como excedentes y sobrantes | Ejecutar la decisión tomada frente a los materiales. | Ejecución de la decisión tomada frente a los materiales. | Reporte de SAP | 1 | 2024-06-15 | 2026-12-15 | 130 | 20% | 2024.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final de Auditoría Financiera Vigencia 2023
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02F-2025 | Pago por Administración Sanciones: Realizó pagos por el incumplimiento de su obligación de presentar de manera oportuna ante las autoridades correspondientes los impuestos Departamentales, Distritales y Municipales como: Retenciones en la fuente ICA impuesto predial pago por extemporaneidad infracción cambiaria y sanción por corrección en el reporte de información exógena vigencia 2022 | Falta seguimiento para el cumplimiento de los calendarios tributarios, liquidacion de impuestos y de las obligaciones ambientales, lo que conllevó a Ecopetrol S.A a pagar en total un monto de $547.233.435 de pesos, por concepto de sanciones. | Verificar posibles cambios normativos en materia tributaria, así como los calendarios tributarios municipales | Verificar la expedición de normas municipales que modifiquen las tarifas vigentes para el Impuesto de Industria y Comercio y, las sobretasas existentes en cada jurisdicción, así como los cambios en los calendarios tributarios municipales o en las obligaciones formales de Ecopetrol S.A. | Memorando con conclusiones de la verificación | 1 | 2025-07-01 | 2026-02-27 | 34 | 50% | 2025.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 7 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2024
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02F-2025 | Pago por Administración Sanciones: Realizó pagos por el incumplimiento de su obligación de presentar de manera oportuna ante las autoridades correspondientes los impuestos Departamentales, Distritales y Municipales como: Retenciones en la fuente ICA impuesto predial pago por extemporaneidad infracción cambiaria y sanción por corrección en el reporte de información exógena vigencia 2022 | Falta seguimiento para el cumplimiento de los calendarios tributarios, liquidacion de impuestos y de las obligaciones ambientales, lo que conllevó a Ecopetrol S.A a pagar en total un monto de $547.233.435 de pesos, por concepto de sanciones. | Verificacion de correcta ejecución de pago de impuesto de retencion en la fuente en contratos de fletamento cuyas contrapartes este domiciliadas en paises considerados como paraiso fiscal. | Realizar informe trimestral de contratos cerrados con contrapartes con domicilio en paises que son considerados paraiso fiscal y su correspondiente pago de retencion en la fuente. | informe trimestral de seguimiento | 4 | 2025-06-20 | 2026-06-30 | 54 | 50% | 2025.CGR.ECP.001.002 PARTE 4 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2024
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02F-2025 | Pago por Administración Sanciones: Realizó pagos por el incumplimiento de su obligación de presentar de manera oportuna ante las autoridades correspondientes los impuestos Departamentales, Distritales y Municipales como: Retenciones en la fuente ICA impuesto predial pago por extemporaneidad infracción cambiaria y sanción por corrección en el reporte de información exógena vigencia 2022 | Falta seguimiento para el cumplimiento de los calendarios tributarios, liquidacion de impuestos y de las obligaciones ambientales, lo que conllevó a Ecopetrol S.A a pagar en total un monto de $547.233.435 de pesos, por concepto de sanciones. | Verificación de pagos de retenciones en operaciones con paises considerados Paraísos Fiscales. | Reporte de gastos en el exterior remitido por parte de la Coordinación de Operación Tributaria en el cual se verifica que las retenciones practicadas para las operaciones de fletamento a contrapartes domiciliadas en paises considerados paraiso fiscal se realizaron de manera correcta. | informe al año | 1 | 2025-06-20 | 2026-03-15 | 38 | 0% | 2025.CGR.ECP.001.002 PARTE 4 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2024
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03F-2025 | Pagos por CR intereses de mora: Ecopetrol S.A realizó pagos por el incumplimiento de su obligación de presentar oportunamente ante las autoridades correspondientes los impuestos Departamentales Distritales y Municipales lo que generó intereses de mora por los siguientes conceptos: retenciones en la fuente ICA impuesto de vehículos impuesto predial unificado, y corrección de declaraciones | situaciones generadas por falta seguimiento para el cumplimiento de los calendarios tributarios, liquidación de impuestos y de las obligaciones ambientales, lo que conllevó a Ecopetrol S.A a pagar en total un monto de $ 805.748.485 de pesos, por concepto de intereses de mora | Verificar posibles cambios normativos en materia tributaria, así como los calendarios tributarios municipales | Verificar la expedición de normas municipales que modifiquen las tarifas vigentes para el Impuesto de Industria y Comercio y, las sobretasas existentes en cada jurisdicción, así como los cambios en los calendarios tributarios municipales o en las obligaciones formales de Ecopetrol S.A. | Memorando con conclusiones de la verificación | 1 | 2025-07-01 | 2026-02-27 | 34 | 50% | 2025.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2024
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03F-2025 | Pagos por CR intereses de mora: Ecopetrol S.A realizó pagos por el incumplimiento de su obligación de presentar oportunamente ante las autoridades correspondientes los impuestos Departamentales Distritales y Municipales lo que generó intereses de mora por los siguientes conceptos: retenciones en la fuente ICA impuesto de vehículos impuesto predial unificado, y corrección de declaraciones | situaciones generadas por falta seguimiento para el cumplimiento de los calendarios tributarios, liquidación de impuestos y de las obligaciones ambientales, lo que conllevó a Ecopetrol S.A a pagar en total un monto de $ 805.748.485 de pesos, por concepto de intereses de mora | Verificacion de correcta ejecución de pago de impuesto de retencion en la fuente en contratos de fletamento cuyas contrapartes este domiciliadas en paises considerados como paraiso fiscal. | Realizar informe trimestral de contratos cerrados con contrapartes con domicilio en paises que son considerados paraiso fiscal y su correspondiente pago de retencion en la fuente. | informe trimestral de seguimiento | 4 | 2025-06-20 | 2026-06-30 | 54 | 50% | 2025.CGR.ECP.001.003 PARTE 3 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2024
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03F-2025 | Pagos por CR intereses de mora: Ecopetrol S.A realizó pagos por el incumplimiento de su obligación de presentar oportunamente ante las autoridades correspondientes los impuestos Departamentales Distritales y Municipales lo que generó intereses de mora por los siguientes conceptos: retenciones en la fuente ICA impuesto de vehículos impuesto predial unificado, y corrección de declaraciones | situaciones generadas por falta seguimiento para el cumplimiento de los calendarios tributarios, liquidación de impuestos y de las obligaciones ambientales, lo que conllevó a Ecopetrol S.A a pagar en total un monto de $ 805.748.485 de pesos, por concepto de intereses de mora | Verificación de pagos de retenciones en operaciones con paises considerados Paraísos Fiscales. | Reporte de gastos en el exterior remitido por parte de la Coordinación de Operación Tributaria en el cual se verifica que las retenciones practicadas para las operaciones de fletamento a contrapartes domiciliadas en paises considerados paraiso fiscal se realizaron de manera correcta. | informe al año | 1 | 2025-06-20 | 2026-03-15 | 38 | 0% | 2025.CGR.ECP.001.003 PARTE 3 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2024
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO