## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 508
| Fecha | 2026-06-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Establecimiento de modelos agroforestales en campo | Establecimiento de modelos agroforestales en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2026-11-30 | 543.5714 |  | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 3 Informe Auditoría Gubernamental Vigencia 2014. Reprogramada con los Memorandos 10000187-055-2020 del 26/05/2020 y 10000187-052-2021 del 26/04/2021, de la Vic. Regional Orinoquía
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H019-2014 | Cumplimiento obligaciones auto 928/2015 APE CPO9 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de Ecopetrol S.A. para desarrollar las actividades indicadas en dichos requerimientos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente | Mantenimiento de modelos agroforestales en campo | Mantenimiento de modelos agroforestales en campo | Informe técnico | 1 | 2016-06-30 | 2026-07-30 | 526 |  | 2014.CGR.ECP.002.019 PARTE 2 ACTIVIDAD 4 Informe Auditoría Gubernamental Vigencia 2014. Reprogramada con el Memorandos 10000187-055-2020 del 26/05/2020 y 10000187-052-2021 del 26/04/2021, de la Vic. Regional Orinoquía
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2019P | Patio de Biorremediación Apiay Cumplimiento medida compensatoria Resolución 1370 de 2019 | Reiterado incumplimiento de obligaciones ambientales que genera desgaste administrativo, cierre de patios, contaminación ambiental y medidas de compensación, exponiendo a la entidad a sanciones pecuniarias. | Ejecución del 100% de la medida compensatoria (Res. 1370 de 2019) y solicitud de recibo de área a la autoridad ambiental (CORMACAREN A | Implementación de 26,25Ha con reforestación protectora y sus respectivos mantenimientos | Informe de establecimiento Informe de mantenimientos | 1 | 2021-10-01 | 2029-12-31 | 430.4286 |  | 2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3.1 Informe Auditoría Cumplimiento Segmento Desarrollo y Producción Vig. 2018 Ofic. 2019EE0154578. Reformulada con Memorando10000187-054-2021 del 27 de abril de 2021 de la Vicepresidencia Regional Orinoquía, Reformulado con Memorando del 17 de diciembre de 2024 de la Jefatura Administrativa Territorial y HSE.(fecha de inicio actividad 30/06/2027)
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20-2019P | Patio de Biorremediación Apiay Cumplimiento medida compensatoria Resolución 1370 de 2019 | Reiterado incumplimiento de obligaciones ambientales que genera desgaste administrativo, cierre de patios, contaminación ambiental y medidas de compensación, exponiendo a la entidad a sanciones pecuniarias. | Ejecución del 100% de la medida compensatoria (Res. 1370 de 2019) y solicitud de recibo de área a la autoridad ambiental (CORMACARENA). | Certificación de la Corporación (CORMACARENA) de la ejecución de la medida compensatoria | Documento con la certificación | 1 | 2022-06-01 | 2029-12-31 | 395.7143 |  | 2019.CGR.ECP.002.020 PARTE 1 ACTIVIDAD 3.2 Informe Auditoría Cumplimiento Segmento Desarrollo y Producción Vig. 2018 Ofic. 2019EE0154578. Reformulada con Memorando10000187-054-2021 del 27 de abril de 2021 de la Vicepresidencia Regional Orinoquía, Reformulado con Memorando del 17 de diciembre de 2024 de la Jefatura Administrativa Territorial y HSE.(fecha de inicio actividad 1/12/2029)
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04F-2024 | Materiales nuevos para disposición final. Analizado el listado de materiales obsoletos y baja nula rotación de los diferentes centros logísticos o almacenes, se observa que existen 1.412 ítems de materiales obsoletos, llevan más de 8 años de comprados, que a pesar de estar catalogados como nuevos se encuentran para disposición final | Situación generada por la inobservancia de lo establecido en el Procedimiento para La Gestión y Administración de Materiales y GAB – P – 030, y en el GAB – P – 027 – Procedimiento para la gestión y administración de materiales, respecto de la optimización de los de materiales | Ejecutar la decisión tomada frente a los materiales. | Ejecución de la decisión tomada frente a los materiales. | Reporte de SAP | 1 | 2024-06-15 | 2026-12-15 | 130.4286 |  | 2024.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final de Auditoría Financiera Vigencia 2023
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06F-2024 | Materiales con sobre stock. Analizado el archivo enviado por la entidad materiales con sobre stock se evidencia, se evidencia que existen 39.392 ítems de materiales con sobre stock | Situación generada por la inadecuada planeación en la compra de materiales, la falta de seguimiento y control en la optimización de los inventarios, y porque Ecopetrol no cuenta con un sistema integrado de información que permita hacer seguimiento en tiempo real al stock de existencias | Ejecutar la decisión tomada frente a los materiales. | Ejecución de la decisión tomada frente a los materiales. | Reporte de SAP | 1 | 2024-06-15 | 2026-12-15 | 130.4286 |  | 2024.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final de Auditoría Financiera Vigencia 2023
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07F-2024 | Excedentes y sobrantes de Materiales Analizados el listado de materiales no requeridos para la operación se evidencia que existen 15.712 ítems por valor de $17.088.608.744 registrados como excedentes y sobrantes de los años 2018, 2019, 2020, 2021 | Situación generada por la inadecuada planeación en la compra de materiales, y por la falta de seguimiento y control en la optimización de los inventarios, lo cual conlleva a que se compren materiales que terminan clasificados como excedentes y sobrantes | Ejecutar la decisión tomada frente a los materiales. | Ejecución de la decisión tomada frente a los materiales. | Reporte de SAP | 1 | 2024-06-15 | 2026-12-15 | 130.4286 |  | 2024.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final de Auditoría Financiera Vigencia 2023
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02F-2025 | Pago por Administración Sanciones: Realizó pagos por el incumplimiento de su obligación de presentar de manera oportuna ante las autoridades correspondientes los impuestos Departamentales, Distritales y Municipales como: Retenciones en la fuente ICA impuesto predial pago por extemporaneidad infracción cambiaria y sanción por corrección en el reporte de información exógena vigencia 2022 | Falta seguimiento para el cumplimiento de los calendarios tributarios, liquidación de impuestos y de las obligaciones ambientales, lo que conllevó a Ecopetrol S.A a pagar en total un monto de $547.233.435 de pesos, por concepto de sanciones. | Verificación de correcta ejecución de pago de impuesto de retención en la fuente en contratos de fletamento cuyas contrapartes este domiciliadas en países considerados como paraíso fiscal. | Realizar informe trimestral de contratos cerrados con contrapartes con domicilio en países que son considerados paraíso fiscal y su correspondiente pago de retención en la fuente. | informe trimestral de seguimiento | 4 | 2025-06-20 | 2026-06-30 | 53.5714 |  | 2025.CGR.ECP.001.002 PARTE 4 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2024
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03F-2025 | Pagos por CR intereses de mora: Ecopetrol S.A realizó pagos por el incumplimiento de su obligación de presentar oportunamente ante las autoridades correspondientes los impuestos Departamentales Distritales y Municipales lo que generó intereses de mora por los siguientes conceptos: retenciones en la fuente ICA impuesto de vehículos impuesto predial unificado, y corrección de declaraciones | situaciones generadas por falta seguimiento para el cumplimiento de los calendarios tributarios, liquidación de impuestos y de las obligaciones ambientales, lo que conllevó a Ecopetrol S.A a pagar en total un monto de $ 805.748.485 de pesos, por concepto de intereses de mora | Verificación de correcta ejecución de pago de impuesto de retención en la fuente en contratos de fletamento cuyas contrapartes este domiciliadas en países considerados como paraíso fiscal. | Realizar informe trimestral de contratos cerrados con contrapartes con domicilio en países que son considerados paraíso fiscal y su correspondiente pago de retención en la fuente. | informe trimestral de seguimiento | 4 | 2025-06-20 | 2026-06-30 | 53.5714 |  | 2025.CGR.ECP.001.003 PARTE 3 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2024
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01C-2025 | Aplicación de la cláusula de multas y afectación extemporánea de la póliza de cumplimiento (Contrato NO. 3050857) Ecopetrol permitió que el contrato continuara sin aplicar oportunamente las medidas correctivas que tenía a su alcance, tales como la imposición de multas o la terminación anticipada del contrato. | No se ejecutaron las cláusulas previstas en el contrato para atender los incumplimientos presentados y haya promovido el cobro de la multa y la afectación de la póliza una vez finalizado el contrato, refleja una gestión extemporánea frente al control de los incumplimientos | Estructurar un programa de formación sobre la prevención y aplicación de mecanismos ante incumplimientos contractuales | Implementar el módulo de formación sobre la prevención y/o aplicación de mecanismos y un protocolo ante incumplimientos contractuales | Memorias del programa Listado de asistencia | 1 | 2026-05-04 | 2026-07-31 | 12.5714 |  | 2025.CGR.ECP.002.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Cumplimiento vigencia 2024
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04C-2025 | PDT Cronograma de actividades en estaciones del proyecto Modulo Integral Desarrollo Secundario GDT Se evidenció un retraso considerable en el cronograma del proyecto Módulo Integral Desarrollo Secundario GDT. Entre los hitos vencidos destacan las actividades en la Estación Castilla 3, con una desviación de 296 días | La desviación del cronograma no ha sido debidamente ajustado a las nuevas fechas de entrega de las actividades en hitos constructivos cuyo fin se estima para abril de 2026, aun cuando el cierre del proyecto se tiene previsto para 2027 | Presentar el Control de Cambios No 1 del proyecto Módulo Integral Desarrollo Secundario GDT a la instancia de aprobación de la Junta Directiva | Presentar el Control de Cambios No 1 del proyecto Módulo Integral Desarrollo Secundario GDT a la instancia de aprobación de la Junta Directiva | Presentación Control de Cambios llevado a la Junta Directiva | 1 | 2026-07-24 | 2026-09-30 | 9.7143 |  | 2025.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Cumplimiento vigencia 2024
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05C-2025 | Control de Cambios Línea base tiempo alcance y costo del proyecto Modulo Integral Desarrollo Secundario GDT. La ausencia de control formal sobre las desviaciones ha comprometido la gobernabilidad y trazabilidad del proyecto afectando la capacidad de gestión integral incrementando riesgos económicos operativos y dificultando la toma de decisiones basada en información confiable y oportuna | según el procedimiento EDP toda alteración, ajustes que deban realizarse al proyecto deben surtir la aprobación y gestionarse por control de cambios para llevar las líneas base a su normalización, situación que no ha ocurrido y que hasta tanto se lleve a cabo continua la inobservancia detectada | Presentar el Control de Cambios No 1 del proyecto Módulo Integral Desarrollo Secundario GDT a la instancia de aprobación de la Junta Directiva | Presentar el Control de Cambios No 1 del proyecto Módulo Integral Desarrollo Secundario GDT a la instancia de aprobación de la Junta Directiva | Presentación Control de Cambios llevado a la Junta Directiva | 1 | 2026-07-24 | 2026-09-30 | 9.7143 |  | 2025.CGR.ECP.002.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Cumplimiento vigencia 2024
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08C-2025 | Ejecución Convenio Interadministrativo GGC No 453 de 2022. La no operación del Ecoparque Solar Providencia se debió al incumplimiento en la entrega del sistema BESS adquisición dependía de una donación internacional gestionada por el MME sin garantías contractuales y a la decisión de ECP de continuar con la ejecución del proyecto sin asegurar la disponibilidad de este componente esencial | Los recursos invertidos no cumplen con el fin para el cual se adquirieron así como no se ha obtenido ningún beneficio para la comunidad raizal los activos con el paso imperceptible del tiempo tienen el riesgo de la obsolescencia por el no uso de los mismos así como por las condiciones climáticas a las cuales se encuentran expuestos. | Suscribir el Otrosí No. 2 al Convenio mediante el cual se reasigna a Ecopetrol la responsabilidad de la adquisición del sistema de almacenamiento de energía e iniciar el proceso de compra con el fin de asegurar la disponibilidad de dicho sistema salvaguardar los activos existentes y viabilizar desde los ámbitos técnico jurídico y financiero la puesta en operación del Ecoparque | Reporte trimestral de avance del plan de trabajo | Documento | 4 | 2026-03-30 | 2026-12-15 | 37.1429 |  | 2025.CGR.ECP.002.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Cumplimiento 2024 El avance del proyecto presenta una desviación acumulada asociada principalmente al suministro del BESS por lo que el plan de mejora va dirigido al aseguramiento del Suministro del BESS compromiso adquirido nuevamente por ECP a partir de la fecha de firma del Otrosí 2para la puesta en marcha de la Granja Solar Providencia
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09C-2025 | Supervisión integral y gestión de riesgos conjunta ECP – MME al Convenio Interadministrativo GGC No. 453 de 2022 Retrasos en el cumplimiento del objeto y alcance del proyecto el cual es la modernización del sistema eléctrico de la Isla mediante la implementación de una planta solar fotovoltaica, un sistema de almacenamiento de energía (BESS) y un sistema de control | Debilidades estructurales en la supervisión integral y en la gestión temprana del riesgo, pues el riesgo conocido de no entrega del BESS fue advertido reiteradamente en las instancias de seguimiento sin que se implementaran medidas preventivas eficaces que evitaran su materialización | Continuar la supervisión integral la gestión de riesgos mediante la implementación de controles adicionales preventivos correctivos de seguimiento orientados anticipar mitigar administrar los riesgos críticos asociados a componentes esenciales del proyecto en particular los relacionados con la adquisición del sistema BESS con el fin de asegurar la puesta en operación de la Granja Solar | Continuar con los Comités de seguimiento al convenio. | Acta de seguimiento del convenio | 10 | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 43 |  | 2025.CGR.ECP.002.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Cumplimiento vigencia 2024
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11C-2025 | Estimación de costos y control de contingencias Deficiencias en la aplicación metodológica del proceso de estimación de costos, particularmente en la clasificación inadecuada del estimado, el uso de contingencias que no reflejan los riesgos reales del proyecto y la omisión en la cuantificación rigurosa de riesgos específicos mediante simulación probabilística | Deficiencias en la estimación de costos control de contingencias reflejadas incrementos CAPEX reprocesos técnicos y ampliaciones de plazo posteriores al FID Los ajustes observados obedecen a riesgos previsibles como rediseños interferencias constructibilidad y comisionamiento que debieron ser cuantificados y cubiertos en los estimados y en las simulaciones exigidas en la EDP-G-051 | Realizar un taller con los equipos que apoyan la maduración de los proyectos de la GPL y VEE, que permita reforzar el entendimiento del proceso y actividades asociadas al desarrollo del análisis de riesgos de los proyectos, la valorización de sus impactos, el cálculo probabilístico de contingencias en fases de definición y ejecución y el uso apropiado de este rubro. | Realizar un taller con los equipos que apoyan la maduración de los proyectos de la GPL y VEE, que permita reforzar el entendimiento del proceso y actividades asociadas al cálculo probabilístico de Contingencias. | Memorias de la Socialización | 1 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 26 |  | 2025.CGR.ECP.002.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Cumplimi 2024 Se hace importante aclarar que la contingencia independiente de la clase del estimado de costos no incluye Cambios en el alcance funcional del proyecto tales como requerimientos adicionales acordados con el cliente o necesarios para el cumplimiento del proyecto pero que no fueron identificados en la planeación según la guía EDP-G-051
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07F-2023 | Reconocimiento de intereses de mora y sanción por incumplimiento al mecanismo “Obras por impuestos". ECP, al no declarar la imposibilidad en la construcción de la obra, en el momento de presentar la modificación al presupuesto, donde se viabiliza la ampliación del mismo por justificar que ya existían los informes técnicos, donde se habían incluido todos los costos asociados | Incumplimiento certificado por la autoridad competente, conforme a la normativa que establece el procedimiento para el mecanismo “Obras por impuestos”. | Verificar el avance del proceso judicial N° 11001333704120250024500, auto 2025-960 Nulidad y restablecimiento del derecho. | Realizar vigilancia judicial del proceso, con periodicidad trimestral, mediante informe generado en el aplicativo SAMAI (Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia) | informes de vigilancia judicial | 4 | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 52 |  | 2023.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 7 Informe Final de Auditoría Financiera Vigencia 2022 Se incluye una nueva actividad por solicitud de la CGR toda vez que este hallazgo se encuentra asociado a un proceso judicial en curso.
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01F-2026 | Cargue y actualización de información en el sistema eKogui una vez validada la información en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales que se encuentran en estado activo, no cuentan con el cargue de piezas procesales fundamentales como lo son la demanda y la contestación de la demanda | Deficiencias en la gestión de los procesos judiciales, particularmente en lo relacionado con el cargue y la actualización de la información en la plataforma eKogui, evidenciándose debilidades en los mecanismos de control y seguimiento para garantizar la integridad y confiabilidad de la información registrada | Crear un protocolo de recordatorio automatizado, una lista de chequeo obligatoria mensual, y realizar una jornada de sensibilización a partir del hallazgo y gestión de chequeo constante | Diseñar una plantilla de correo estandarizada dirigida a los apoderados | Modelo de plantilla | 1 | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 6.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01F-2026 | Cargue y actualización de información en el sistema eKogui una vez validada la información en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales que se encuentran en estado activo, no cuentan con el cargue de piezas procesales fundamentales como lo son la demanda y la contestación de la demanda | Deficiencias en la gestión de los procesos judiciales, particularmente en lo relacionado con el cargue y la actualización de la información en la plataforma eKogui, evidenciándose debilidades en los mecanismos de control y seguimiento para garantizar la integridad y confiabilidad de la información registrada | Crear un protocolo de recordatorio automatizado, una lista de chequeo obligatoria mensual, y realizar una jornada de sensibilización a partir del hallazgo y gestión de chequeo constante | Configurar una alerta programada los primeros 5 días hábiles de cada mes y Adjuntar al correo electrónico la normativa relacionada al requerimiento asociado al registro de las piezas fundamentales como la demanda y la contestación. | Envío de correo electrónico mensual, a través de un reporte a los apoderados o usuarios de los procesos en los cuales se evidencie una pieza procesal faltante | 5 | 2026-08-16 | 2027-01-29 | 23.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01F-2026 | Cargue y actualización de información en el sistema eKogui una vez validada la información en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales que se encuentran en estado activo, no cuentan con el cargue de piezas procesales fundamentales como lo son la demanda y la contestación de la demanda | Deficiencias en la gestión de los procesos judiciales, particularmente en lo relacionado con el cargue y la actualización de la información en la plataforma eKogui, evidenciándose debilidades en los mecanismos de control y seguimiento para garantizar la integridad y confiabilidad de la información registrada | Crear un protocolo de recordatorio automatizado, una lista de chequeo obligatoria mensual, y realizar una jornada de sensibilización a partir del hallazgo y gestión de chequeo constante | Llevar a cabo jornada de sensibilización sobre las obligaciones de los apoderados judiciales y las piezas procesales que deben ser cargadas en la plataforma E-Kogui, a raíz del hallazgo del informe de auditoría. | Memorias de la sesión de sensibilización: Presentación y listado de asistencia. | 1 | 2026-08-16 | 2026-09-30 | 6.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01F-2026 | Cargue y actualización de información en el sistema eKogui una vez validada la información en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales que se encuentran en estado activo, no cuentan con el cargue de piezas procesales fundamentales como lo son la demanda y la contestación de la demanda | Deficiencias en la gestión de los procesos judiciales, particularmente en lo relacionado con el cargue y la actualización de la información en la plataforma eKogui, evidenciándose debilidades en los mecanismos de control y seguimiento para garantizar la integridad y confiabilidad de la información registrada | Crear un protocolo de recordatorio automatizado, una lista de chequeo obligatoria mensual, y realizar una jornada de sensibilización a partir del hallazgo y gestión de chequeo constante | Realizar un chequeo quincenal del cargue de las piezas procesales de las actuaciones que lo requieran, para efectos de que se realice directamente ese cargue o se advierta al abogado propietario para que lo haga. | Lista de chequeo y correo electrónico informando resultados de la revisión quincenal de las nuevas actuaciones judiciales que requieren del cargue de la pieza procesal | 5 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 10.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.001 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02F-2026 | Registro de proceso judicial en el sistema eKogui al verificar el expediente 11001333704120250024500 la cual fue radicada el 1-07-2025 y admitida el 19-09-2025 por el Juzgado 041 Administrativo del Circuito de Bogotá Sección Cuarta No obstante en consulta realizada el 6-04-2026 se constató que dicho proceso judicial no se encuentra registrado en el eKOGUI. | Inobservancia de las responsabilidades del rol de los abogados que ejercen la representación judicial del sujeto de control, lo que evidencia deficiencias en el control del cumplimiento de dichas obligaciones y afecta la consistencia de la información registrada en el sistema | Implementar un cruce de información mensual entre los reportes de admisión judicial de Ecopetrol y el sistema eKOGUI, que incluso contemple los procesos cuya admisión se hubiere identificado aunque no hubiera sido notificada, así como una capacitación semestral sobre los roles y obligaciones de los abogados frente a Ekogui. | Realizar una verificación de los procesos que tengan actuación procesal admisión de demanda y a su vez realizar un control mensual; informando a los jefes jurídicos de cada área para la realización de la creación de los mismos en el sistema Ekogui. | Correo electrónico remitiendo el Informe | 5 | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 19.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02F-2026 | Registro de proceso judicial en el sistema eKogui al verificar el expediente 11001333704120250024500 la cual fue radicada el 1-07-2025 y admitida el 19-09-2025 por el Juzgado 041 Administrativo del Circuito de Bogotá Sección Cuarta No obstante en consulta realizada el 6-04-2026 se constató que dicho proceso judicial no se encuentra registrado en el eKOGUI. | Inobservancia de las responsabilidades del rol de los abogados que ejercen la representación judicial del sujeto de control, lo que evidencia deficiencias en el control del cumplimiento de dichas obligaciones y afecta la consistencia de la información registrada en el sistema | Implementar un cruce de información mensual entre los reportes de admisión judicial de Ecopetrol y el sistema eKOGUI, que incluso contemple los procesos cuya admisión se hubiere identificado aunque no hubiera sido notificada, así como una capacitación semestral sobre los roles y obligaciones de los abogados frente a Ekogui. | Realizar capacitación sobre el rol y obligaciones de los abogados frente al uso de Ekogui. | Memorias de capacitación y registro de asistencia | 1 | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 19.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.002 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03F-2026 | Procesos judiciales sin provisión contable una vez contrastada con la información registrada en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales en estado activos presentan una calificación de “alta probabilidad de pérdida, así como un valor presente de contingencia sugerido, pero no cuentan con provisión contable registrada. | Deficiencias en la aplicación de los lineamientos del Manual de Políticas Contables y en la gestión integral de las contingencias judiciales, considerando que los procesos pese a reflejar un riesgo alto de pérdida, su provisión no se ve reflejada en los estados financieros. Se evidencia que la cuenta contable (2701) se encuentra subestimada al no contar con la debida provisión contable | Evaluar la necesidad de modificar de la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | Realizar un diagnóstico integral del comportamiento de la provisión y su suficiencia histórica para el pago de condenas judiciales. | Informe de diagnóstico preliminar. | 1 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 4.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03F-2026 | Procesos judiciales sin provisión contable una vez contrastada con la información registrada en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales en estado activos presentan una calificación de “alta probabilidad de pérdida, así como un valor presente de contingencia sugerido, pero no cuentan con provisión contable registrada. | Deficiencias en la aplicación de los lineamientos del Manual de Políticas Contables y en la gestión integral de las contingencias judiciales, considerando que los procesos pese a reflejar un riesgo alto de pérdida, su provisión no se ve reflejada en los estados financieros. Se evidencia que la cuenta contable (2701) se encuentra subestimada al no contar con la debida provisión contable | Evaluar la necesidad de modificar de la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | Realizar un estudio por parte de un experto externo en torno a la suficiencia, y calidad de la provisión. | Concepto externo. | 1 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 21.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03F-2026 | Procesos judiciales sin provisión contable una vez contrastada con la información registrada en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales en estado activos presentan una calificación de “alta probabilidad de pérdida, así como un valor presente de contingencia sugerido, pero no cuentan con provisión contable registrada. | Deficiencias en la aplicación de los lineamientos del Manual de Políticas Contables y en la gestión integral de las contingencias judiciales, considerando que los procesos pese a reflejar un riesgo alto de pérdida, su provisión no se ve reflejada en los estados financieros. Se evidencia que la cuenta contable (2701) se encuentra subestimada al no contar con la debida provisión contable | Evaluar la necesidad de modificar de la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | Realizar mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Actas de sesiones de trabajo con ANDJE. | 2 | 2026-08-01 | 2027-02-28 | 30.1429 |  | 2026.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03F-2026 | Procesos judiciales sin provisión contable una vez contrastada con la información registrada en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales en estado activos presentan una calificación de “alta probabilidad de pérdida, así como un valor presente de contingencia sugerido, pero no cuentan con provisión contable registrada. | Deficiencias en la aplicación de los lineamientos del Manual de Políticas Contables y en la gestión integral de las contingencias judiciales, considerando que los procesos pese a reflejar un riesgo alto de pérdida, su provisión no se ve reflejada en los estados financieros. Se evidencia que la cuenta contable (2701) se encuentra subestimada al no contar con la debida provisión contable | Evaluar la necesidad de modificar de la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | Ajustar la normatividad en caso de que proceda con las conclusiones de todos los ejercicios anteriores | Norma interna ajustada debidamente publicada y socializado o informe en caso de que no se requiera la modificación de la normativa | 1 | 2027-02-28 | 2027-12-15 | 41.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03F-2026 | Procesos judiciales sin provisión contable una vez contrastada con la información registrada en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales en estado activos presentan una calificación de “alta probabilidad de pérdida, así como un valor presente de contingencia sugerido, pero no cuentan con provisión contable registrada. | Deficiencias en la aplicación de los lineamientos del Manual de Políticas Contables y en la gestión integral de las contingencias judiciales, considerando que los procesos pese a reflejar un riesgo alto de pérdida, su provisión no se ve reflejada en los estados financieros. Se evidencia que la cuenta contable (2701) se encuentra subestimada al no contar con la debida provisión contable | Evaluar la necesidad de modificar de la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | En caso de que se produzcan cambios en la normativa interna, capacitar a los abogados en relación con los nuevos lineamientos que se adopten sobre esa materia. | Memoria de capacitación y lista de asistencia en el supuesto de ajustes en la normativa o informe en caso de que no se requiera la modificación de la normativa | 1 | 2027-12-15 | 2028-02-28 | 10.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.003 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04F-2026 | Calificación del riesgo litigioso sin soporte documental en eKogui Una vez validada la información en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales que se encuentran en estado activo con calificación de riesgo reciente no cuentan con el cargue de piezas procesales fundamentales para realizar la valoración como lo son la demanda y la contestación de la demanda. | Se contraviene las disposiciones del instructivo para el cálculo de las contingencias por procesos judiciales y conciliaciones (GSJ-I-004), tanto la demanda como la contestación de la demanda y sus anexos son la base para realizar el proceso de valoración jurídica considerando criterios como la fortaleza de la demanda, la suficiencia de las pruebas y la fortaleza de la contestación | Crear un protocolo de recordatorio automatizado, una lista de chequeo obligatoria mensual, y realizar una jornada de sensibilización a partir del hallazgo y gestión de chequeo constante | Realizar un chequeo quincenal del cargue de las piezas procesales de las actuaciones que lo requieran, para efectos de que se realice directamente ese cargue o se advierta al abogado propietario para que lo haga. | Lista de chequeo y correo electrónico informando resultados de la revisión quincenal de las nuevas actuaciones judiciales que requieren del cargue de la pieza procesal | 5 | 2026-10-01 | 2026-12-15 | 10.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04F-2026 | Calificación del riesgo litigioso sin soporte documental en eKogui Una vez validada la información en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales que se encuentran en estado activo con calificación de riesgo reciente no cuentan con el cargue de piezas procesales fundamentales para realizar la valoración como lo son la demanda y la contestación de la demanda. | Se contraviene las disposiciones del instructivo para el cálculo de las contingencias por procesos judiciales y conciliaciones (GSJ-I-004), tanto la demanda como la contestación de la demanda y sus anexos son la base para realizar el proceso de valoración jurídica considerando criterios como la fortaleza de la demanda, la suficiencia de las pruebas y la fortaleza de la contestación | Implementar un cruce de información mensual entre los reportes de admisión judicial de Ecopetrol y el sistema eKOGUI, que incluso contemple los procesos cuya admisión se hubiere identificado aunque no hubiera sido notificada, así como una capacitación semestral sobre los roles y obligaciones de los abogados frente a Ekogui. | Realizar una verificación de los procesos que tengan actuación procesal admisión de demanda y a su vez realizar un control mensual; informando a los jefes jurídicos de cada área para la realización de la creación de los mismos en el sistema Ekogui. | Correo electrónico remitiendo el Informe | 5 | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 19.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04F-2026 | Calificación del riesgo litigioso sin soporte documental en eKogui Una vez validada la información en la plataforma eKogui, se evidenció que varios procesos judiciales que se encuentran en estado activo con calificación de riesgo reciente no cuentan con el cargue de piezas procesales fundamentales para realizar la valoración como lo son la demanda y la contestación de la demanda. | Se contraviene las disposiciones del instructivo para el cálculo de las contingencias por procesos judiciales y conciliaciones (GSJ-I-004), tanto la demanda como la contestación de la demanda y sus anexos son la base para realizar el proceso de valoración jurídica considerando criterios como la fortaleza de la demanda, la suficiencia de las pruebas y la fortaleza de la contestación | Implementar un cruce de información mensual entre los reportes de admisión judicial de Ecopetrol y el sistema eKOGUI, que incluso contemple los procesos cuya admisión se hubiere identificado aunque no hubiera sido notificada, así como una capacitación semestral sobre los roles y obligaciones de los abogados frente a Ekogui. | Realizar capacitación sobre el rol y obligaciones de los abogados frente al uso de Ekogui. | Memorias de capacitación y registro de asistencia | 1 | 2026-08-01 | 2026-12-15 | 19.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05F-2026 | Capitalización de activo terrenos. El activo 61002537-1 Terreno Rural Santa Mónica. En el mes de dic 2024 se adquirió el 45% de participación de Repsol. El registro del activo se hizo en mayo/2025 asignándole al activo fecha de capitalización del 01-01-2025 y un valor contable de $45.403.551.138 situación que no es de recibo dado que el valor del activo fue reconocido durante la vig 2024 | Esta situación contraviene los criterios de oportunidad y vigencia fiscal establecidos en la normatividad interna de Ecopetrol los cuales disponen expresamente que la capitalización debe efectuarse en la misma vigencia fiscal en la que se perfecciona la adquisición del derecho o se declara la condición de listo para operar. | Estandarización del reconocimiento contable para activos adquiridos en combinaciones de negocios bajo el marco de la NIIF 3. | Actualización de la Política GEE-M-003: Formalizar que los activos adquiridos mediante combinaciones de negocios se mantendrán como temporales hasta por un periodo de medición de 1 año, supeditados al proceso de Asignación del Precio de Compra (PPA) que determina el detalle final. | Política GEE-M-003 actualizada, publicada en OpenText y Divulgación | 2 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 21.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05F-2026 | Capitalización de activo terrenos. El activo 61002537-1 Terreno Rural Santa Mónica. En el mes de dic 2024 se adquirió el 45% de participación de Repsol. El registro del activo se hizo en mayo/2025 asignándole al activo fecha de capitalización del 01-01-2025 y un valor contable de $45.403.551.138 situación que no es de recibo dado que el valor del activo fue reconocido durante la vig 2024 | Esta situación contraviene los criterios de oportunidad y vigencia fiscal establecidos en la normatividad interna de Ecopetrol los cuales disponen expresamente que la capitalización debe efectuarse en la misma vigencia fiscal en la que se perfecciona la adquisición del derecho o se declara la condición de listo para operar. | Estandarización del reconocimiento contable para activos adquiridos en combinaciones de negocios bajo el marco de la NIIF 3. | Actualización del Procedimiento GSE-P-021: Establecer que para estos activos se realizarán registros preliminares en el módulo FI, permitiendo su capitalización definitiva en el módulo AM solo tras finalizar el PPA. | Política GSE-P-021 actualizada, publicada en OpenText y Divulgación | 2 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 21.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05F-2026 | Capitalización de activo terrenos. El activo 61002537-1 Terreno Rural Santa Mónica. En el mes de dic 2024 se adquirió el 45% de participación de Repsol. El registro del activo se hizo en mayo/2025 asignándole al activo fecha de capitalización del 01-01-2025 y un valor contable de $45.403.551.138 situación que no es de recibo dado que el valor del activo fue reconocido durante la vig 2024 | Esta situación contraviene los criterios de oportunidad y vigencia fiscal establecidos en la normatividad interna de Ecopetrol los cuales disponen expresamente que la capitalización debe efectuarse en la misma vigencia fiscal en la que se perfecciona la adquisición del derecho o se declara la condición de listo para operar. | Estandarización del reconocimiento contable para activos adquiridos en combinaciones de negocios bajo el marco de la NIIF 3. | Trazabilidad Contable del activo del Hallazgo: Documentar para el terreno Santa Mónica un informe que evidencie el registro en FI (2024) y su trazabilidad de incorporación en AM (2025), justificando el uso del periodo de medición. | Informe de trazabilidad técnica del activo 61002537-1 | 1 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 21.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.005 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06F-2026 | Registro de activo. El activo 1101293270 Mantenimiento Mayor Planta U2600 Hidrógeno Balance del cotejo entre el Informe de Revisión de Seguridad Pre-Arranque RSPA y registros contables de SAP se evidenció que el activo obtuvo la condición técnica de “Listo para Operar” el 1-11-2024 pero el registro en el auxiliar de activos fijos se efectuó con fecha de capitalización del 31-01-2025 | La situación descrita contraviene el Manual de Políticas Contables GEE-M-003 y el procedimiento GSE-P-021, los cuales establecen que la capitalización debe ejecutarse en el mismo año fiscal en que se declara la condición de listo para operar, configurándose subestimación para la vig 2024 y derivó en una sobrestimación de la cuenta contable 165504 de maquinaria y equipo en la vig 2025 | Actualizar la Guía RFN-G-5127 para precisar que el hito “Asegurar la capitalización de los activos y actualización de la vida remanente” (Fase VI) debe cumplir con el Manual de Políticas Contables y el procedimiento vigente de activos fijos, ejecutando la capitalización en el mismo año fiscal en que se declara listo para operar | Actualización de la versión correspondiente de la Guía del Proceso de Mantenimiento Mayor para Refinación actualizada, incorporando lineamientos establecidos en el Manual de Políticas Contables y en el Procedimiento para la Incorporación de Activos Fijos y Equipos vigentes. | Documento actualizado. | 1 | 2026-07-15 | 2026-11-30 | 19.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06F-2026 | Registro de activo. El activo 1101293270 Mantenimiento Mayor Planta U2600 Hidrógeno Balance del cotejo entre el Informe de Revisión de Seguridad Pre-Arranque RSPA y registros contables de SAP se evidenció que el activo obtuvo la condición técnica de “Listo para Operar” el 1-11-2024 pero el registro en el auxiliar de activos fijos se efectuó con fecha de capitalización del 31-01-2025 | La situación descrita contraviene el Manual de Políticas Contables GEE-M-003 y el procedimiento GSE-P-021, los cuales establecen que la capitalización debe ejecutarse en el mismo año fiscal en que se declara la condición de listo para operar, configurándose subestimación para la vig 2024 y derivó en una sobrestimación de la cuenta contable 165504 de maquinaria y equipo en la vig 2025 | Publicación de la actualización de la guía RFN-G-5127 en Open Text o la herramienta que aplique. | Realizar el flujo de publicación en OpenText la guía actualizada RFN-G-5127 | Pantallazo de la versión publicada que incluya la fecha de publicación. | 1 | 2026-12-01 | 2027-03-31 | 17.1429 |  | 2026.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06F-2026 | Registro de activo. El activo 1101293270 Mantenimiento Mayor Planta U2600 Hidrógeno Balance del cotejo entre el Informe de Revisión de Seguridad Pre-Arranque RSPA y registros contables de SAP se evidenció que el activo obtuvo la condición técnica de “Listo para Operar” el 1-11-2024 pero el registro en el auxiliar de activos fijos se efectuó con fecha de capitalización del 31-01-2025 | La situación descrita contraviene el Manual de Políticas Contables GEE-M-003 y el procedimiento GSE-P-021, los cuales establecen que la capitalización debe ejecutarse en el mismo año fiscal en que se declara la condición de listo para operar, configurándose subestimación para la vig 2024 y derivó en una sobrestimación de la cuenta contable 165504 de maquinaria y equipo en la vig 2025 | Socialización de la actualización de la Guía del Proceso de Mantenimiento Mayor para Refinación. | Divulgación dentro del Departamento de Mantenimiento Mayor de la actualización de la Guía del Proceso de Mantenimiento Mayor para Refinación. | Registro de asistencia | 1 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 4.1429 |  | 2026.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06F-2026 | Registro de activo. El activo 1101293270 Mantenimiento Mayor Planta U2600 Hidrógeno Balance del cotejo entre el Informe de Revisión de Seguridad Pre-Arranque RSPA y registros contables de SAP se evidenció que el activo obtuvo la condición técnica de “Listo para Operar” el 1-11-2024 pero el registro en el auxiliar de activos fijos se efectuó con fecha de capitalización del 31-01-2025 | La situación descrita contraviene el Manual de Políticas Contables GEE-M-003 y el procedimiento GSE-P-021, los cuales establecen que la capitalización debe ejecutarse en el mismo año fiscal en que se declara la condición de listo para operar, configurándose subestimación para la vig 2024 y derivó en una sobrestimación de la cuenta contable 165504 de maquinaria y equipo en la vig 2025 | Socialización del Manual de Políticas Contables y el Procedimiento para la Incorporación de Activos Fijos y Equipos. | Divulgación dentro del Departamento de Mantenimiento Mayor del Manual de Políticas Contables y el Procedimiento para la Incorporación de Activos Fijos y Equipos, por parte del área de Activos Fijos y Gobierno Contable. | Registro de asistencia | 1 | 2026-07-15 | 2026-11-30 | 19.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07F-2026 | Custodia y salvaguarda título valor. Se evidenció que el 20-10-2025, mediante acta 003 se aprobó el castigo de cartera No Comercial incluyendo el castigo de una cuenta por cobrar deudor No.80088804 por la suma de $21.161.288 con concepto CXC – Demanda Fallida observación “El Juzgado solicita pagaré físico, el cual no se encuentra de acuerdo con correo enviado de la Universidad Ecopetrol" | Inadecuada custodia y salvaguarda de las garantías, situación que ocasionó la imposibilidad para Ecopetrol de adelantar las acciones de cobro tendientes a la recuperación de la obligación debido al extravío o perdida del título valor, que conllevó a que el valor de la referida obligación se llevara a castigo de cartera por la suma de $21.161.288 generando un daño al patrimonio | Actualizar inventario de los títulos valores que actualmente tiene a cargo de la Universidad Ecopetrol. | Realizar la conciliación entre el inventario digital de pagarés y los documentos físicos custodiados en la caja fuerte a cargo de la Universidad, incluyendo la validación de los requisitos legales exigidos para garantizar su mérito ejecutivo | Informe consolidado de inventario físico y digital, incluyendo acta de verificación. | 1 | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 11 |  | 2026.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07F-2026 | Custodia y salvaguarda título valor. Se evidenció que el 20-10-2025, mediante acta 003 se aprobó el castigo de cartera No Comercial incluyendo el castigo de una cuenta por cobrar deudor No.80088804 por la suma de $21.161.288 con concepto CXC – Demanda Fallida observación “El Juzgado solicita pagaré físico, el cual no se encuentra de acuerdo con correo enviado de la Universidad Ecopetrol" | Inadecuada custodia y salvaguarda de las garantías, situación que ocasionó la imposibilidad para Ecopetrol de adelantar las acciones de cobro tendientes a la recuperación de la obligación debido al extravío o perdida del título valor, que conllevó a que el valor de la referida obligación se llevara a castigo de cartera por la suma de $21.161.288 generando un daño al patrimonio | Actualizar la normativa vigente aplicable al proceso | Actualizar la normativa para aclarar roles y actividades de custodia y salvaguarda de garantías dentro de los procesos de la Universidad, asegurando la participación de las áreas involucradas en el hallazgo, con el fin de evitar desarticulación entre los procesos | Documento normativo actualizado, aprobado. | 1 | 2026-08-15 | 2026-09-30 | 6.5714 |  | 2026.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07F-2026 | Custodia y salvaguarda título valor. Se evidenció que el 20-10-2025, mediante acta 003 se aprobó el castigo de cartera No Comercial incluyendo el castigo de una cuenta por cobrar deudor No.80088804 por la suma de $21.161.288 con concepto CXC – Demanda Fallida observación “El Juzgado solicita pagaré físico, el cual no se encuentra de acuerdo con correo enviado de la Universidad Ecopetrol" | Inadecuada custodia y salvaguarda de las garantías, situación que ocasionó la imposibilidad para Ecopetrol de adelantar las acciones de cobro tendientes a la recuperación de la obligación debido al extravío o perdida del título valor, que conllevó a que el valor de la referida obligación se llevara a castigo de cartera por la suma de $21.161.288 generando un daño al patrimonio | Publicar documento(s) actualizado(s) en la plataforma documental de Ecopetrol S.A: | Realizar gestión con el área Documental para publicar la normativa actualizada | Evidencia Repositorio institucional actualizado con documentos disponibles y control de acceso configurado. | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2 |  | 2026.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07F-2026 | Custodia y salvaguarda título valor. Se evidenció que el 20-10-2025, mediante acta 003 se aprobó el castigo de cartera No Comercial incluyendo el castigo de una cuenta por cobrar deudor No.80088804 por la suma de $21.161.288 con concepto CXC – Demanda Fallida observación “El Juzgado solicita pagaré físico, el cual no se encuentra de acuerdo con correo enviado de la Universidad Ecopetrol" | Inadecuada custodia y salvaguarda de las garantías, situación que ocasionó la imposibilidad para Ecopetrol de adelantar las acciones de cobro tendientes a la recuperación de la obligación debido al extravío o perdida del título valor, que conllevó a que el valor de la referida obligación se llevara a castigo de cartera por la suma de $21.161.288 generando un daño al patrimonio | Informar a las personas trabajadoras de la compañía que la normativa asociada fue actualizada. | Realizar un correo masivo a los empleados informando la actualización de la documentación | Correo masivo informativo - Soporte de comunicación | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1.5714 |  | 2026.CGR.ECP.001.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08F-2026 | Pagos de nómina y pensión. Pagos no suspendidos ni beneficios cerrados en el sistema tras el fallecimiento de titulares esto permitió la generación y dispersión de fondos por ciclos completos de liquidación en los que el sujeto del derecho ya no existía Los casos identificados son fallecimientos ocurridos entre ene/2024 y dic/2025 con pagos que continuaron ejecutándose sin interrupción | La situación descrita se originó por las inconsistencias en validación y cruce oportuno de la información de nómina y pensionados frente a la base de datos, lo cual impidió la detección del fallecimiento de los titulares y la consecuente suspensión de los pagos antes de su dispersión | Continuar con las acciones correctivas: gestiones de recobro de los casos identificados | Continuar con las gestiones de recobro y recuperación de los dineros identificados, de acuerdo con la guía de cartera. | Informe con la evidencia de la recuperación y/o gestiones de recobro con sus soportes | 1 | 2026-07-15 | 2026-11-13 | 17.2857 |  | 2026.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08F-2026 | Pagos de nómina y pensión. Pagos no suspendidos ni beneficios cerrados en el sistema tras el fallecimiento de titulares esto permitió la generación y dispersión de fondos por ciclos completos de liquidación en los que el sujeto del derecho ya no existía Los casos identificados son fallecimientos ocurridos entre ene/2024 y dic/2025 con pagos que continuaron ejecutándose sin interrupción | La situación descrita se originó por las inconsistencias en validación y cruce oportuno de la información de nómina y pensionados frente a la base de datos, lo cual impidió la detección del fallecimiento de los titulares y la consecuente suspensión de los pagos antes de su dispersión | Fortalecer los controles preventivos en el proceso de nómina y pensiones mediante validaciones cruzadas oportunas | Implementar cruce previo a la generación de magnéticos de nómina, contra fuentes oficiales internas y externas de fallecimientos (Ministerio de Salud y Protección Social, y Área de Salud ECP). Cuando aplique, se deberá hacer el reporte de los casos extemporáneos encontrados en el cruce de información al área de nómina para proceder con la suspensión del pago. | Evidencia del cruce y Reporte de Integridad a Nómina (cuando aplique). | 10 | 2026-07-15 | 2026-12-21 | 22.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08F-2026 | Pagos de nómina y pensión. Pagos no suspendidos ni beneficios cerrados en el sistema tras el fallecimiento de titulares esto permitió la generación y dispersión de fondos por ciclos completos de liquidación en los que el sujeto del derecho ya no existía Los casos identificados son fallecimientos ocurridos entre ene/2024 y dic/2025 con pagos que continuaron ejecutándose sin interrupción | La situación descrita se originó por las inconsistencias en validación y cruce oportuno de la información de nómina y pensionados frente a la base de datos, lo cual impidió la detección del fallecimiento de los titulares y la consecuente suspensión de los pagos antes de su dispersión | Fortalecer los controles preventivos en el proceso de nómina y pensiones mediante validaciones cruzadas oportunas | Implementar reporte directo desde el área de Salud al Dpto. de Servicios de Personal con casos de fallecidos consolidado previo a la generación de magnéticos de nómina, por el canal y los tiempos estipulados. | Evidencia de reporte, dos veces al mes*, por parte del área de Salud. *antes del cierre de novedades y antes de generación de magnéticos. | 10 | 2026-07-15 | 2026-12-21 | 22.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08F-2026 | Pagos de nómina y pensión. Pagos no suspendidos ni beneficios cerrados en el sistema tras el fallecimiento de titulares esto permitió la generación y dispersión de fondos por ciclos completos de liquidación en los que el sujeto del derecho ya no existía Los casos identificados son fallecimientos ocurridos entre ene/2024 y dic/2025 con pagos que continuaron ejecutándose sin interrupción | La situación descrita se originó por las inconsistencias en validación y cruce oportuno de la información de nómina y pensionados frente a la base de datos, lo cual impidió la detección del fallecimiento de los titulares y la consecuente suspensión de los pagos antes de su dispersión | Fortalecer los controles preventivos en el proceso de nómina y pensiones mediante validaciones cruzadas oportunas | Realizar estudio de viabilidad del desarrollo con VTI para la consulta automática de bases de datos, amparado en el convenio con la registraduría. | Ficha de caracterización de la iniciativa y resultado del estudio de viabilidad con VTI. | 1 | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 5.2857 |  | 2026.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08F-2026 | Pagos de nómina y pensión. Pagos no suspendidos ni beneficios cerrados en el sistema tras el fallecimiento de titulares esto permitió la generación y dispersión de fondos por ciclos completos de liquidación en los que el sujeto del derecho ya no existía Los casos identificados son fallecimientos ocurridos entre ene/2024 y dic/2025 con pagos que continuaron ejecutándose sin interrupción | La situación descrita se originó por las inconsistencias en validación y cruce oportuno de la información de nómina y pensionados frente a la base de datos, lo cual impidió la detección del fallecimiento de los titulares y la consecuente suspensión de los pagos antes de su dispersión | Actualizar normativa asociada a novedades de fallecidos | Actualizar la Guía Para gestión y traslado de cartera originada en el Departamento de Servicios Compartidos al Personal con el fin de dejar claro temáticas asociadas con novedades de fallecimiento tales como tiempos máximos de gestión, puntos de control, roles. | Guía actualizada | 1 | 2026-07-15 | 2026-11-30 | 19.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08F-2026 | Pagos de nómina y pensión. Pagos no suspendidos ni beneficios cerrados en el sistema tras el fallecimiento de titulares esto permitió la generación y dispersión de fondos por ciclos completos de liquidación en los que el sujeto del derecho ya no existía Los casos identificados son fallecimientos ocurridos entre ene/2024 y dic/2025 con pagos que continuaron ejecutándose sin interrupción | La situación descrita se originó por las inconsistencias en validación y cruce oportuno de la información de nómina y pensionados frente a la base de datos, lo cual impidió la detección del fallecimiento de los titulares y la consecuente suspensión de los pagos antes de su dispersión | Actualizar normativa asociada a novedades de fallecidos | Cargue en OpenText de la guía | Pantallazo de la Guía en OpenText | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 1.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 6 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08F-2026 | Pagos de nómina y pensión. Pagos no suspendidos ni beneficios cerrados en el sistema tras el fallecimiento de titulares esto permitió la generación y dispersión de fondos por ciclos completos de liquidación en los que el sujeto del derecho ya no existía Los casos identificados son fallecimientos ocurridos entre ene/2024 y dic/2025 con pagos que continuaron ejecutándose sin interrupción | La situación descrita se originó por las inconsistencias en validación y cruce oportuno de la información de nómina y pensionados frente a la base de datos, lo cual impidió la detección del fallecimiento de los titulares y la consecuente suspensión de los pagos antes de su dispersión | Actualizar normativa asociada a novedades de fallecidos | Divulgación de la guía | Correo electrónico a la Gerencia de Servicios Compartidos donde se divulgue la actualización de la guía | 1 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 |  | 2026.CGR.ECP.001.008 PARTE 1 ACTIVIDAD 7 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09F-2026 | Vacío procedimental en el reconocimiento contable de contingencias judiciales. Considerando que el manual (GEE-M-003) dice que la valoración de los procesos jurídicos que deben reconocerse como provisiones se realiza con base en el Instructivo (GSJ-I-004) se evidenció que si bien este instructivo no define el procedimiento para su reconocimiento contable como provisión. | Esta situación permite evidenciar un vacío procedimental en el instructivo (GSJ-I-004) el cual no incorpora las directrices establecidas en la Resolución 431 de 2023 ni desarrolla completamente lo previsto en el Manual de Políticas Contables, particularmente en lo relacionado con la obligación de articular la valoración jurídica del riesgo con su reconocimiento contable en los EEFF. | Evaluar la necesidad de modificar la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | Realizar un diagnóstico integral del comportamiento de la provisión y su suficiencia histórica para el pago de condenas judiciales. | Informe de diagnóstico preliminar. | 1 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 4.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09F-2026 | Vacío procedimental en el reconocimiento contable de contingencias judiciales. Considerando que el manual (GEE-M-003) dice que la valoración de los procesos jurídicos que deben reconocerse como provisiones se realiza con base en el Instructivo (GSJ-I-004) se evidenció que si bien este instructivo no define el procedimiento para su reconocimiento contable como provisión. | Esta situación permite evidenciar un vacío procedimental en el instructivo (GSJ-I-004) el cual no incorpora las directrices establecidas en la Resolución 431 de 2023 ni desarrolla completamente lo previsto en el Manual de Políticas Contables, particularmente en lo relacionado con la obligación de articular la valoración jurídica del riesgo con su reconocimiento contable en los EEFF. | Evaluar la necesidad de modificar la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | Realizar un estudio por parte de un experto externo en torno a la suficiencia, y calidad de la provisión. | Concepto externo. | 1 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 21.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09F-2026 | Vacío procedimental en el reconocimiento contable de contingencias judiciales. Considerando que el manual (GEE-M-003) dice que la valoración de los procesos jurídicos que deben reconocerse como provisiones se realiza con base en el Instructivo (GSJ-I-004) se evidenció que si bien este instructivo no define el procedimiento para su reconocimiento contable como provisión. | Esta situación permite evidenciar un vacío procedimental en el instructivo (GSJ-I-004) el cual no incorpora las directrices establecidas en la Resolución 431 de 2023 ni desarrolla completamente lo previsto en el Manual de Políticas Contables, particularmente en lo relacionado con la obligación de articular la valoración jurídica del riesgo con su reconocimiento contable en los EEFF. | Evaluar la necesidad de modificar la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | Realizar mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Actas de sesiones de trabajo con ANDJE. | 2 | 2026-08-01 | 2027-02-28 | 30.1429 |  | 2026.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09F-2026 | Vacío procedimental en el reconocimiento contable de contingencias judiciales Considerando que el manual (GEE-M-003) dice que la valoración de los procesos jurídicos que deben reconocerse como provisiones se realiza con base en el Instructivo (GSJ-I-004) se evidenció que si bien este instructivo no define el procedimiento para su reconocimiento contable como provisión | Esta situación permite evidenciar un vacío procedimental en el instructivo (GSJ-I-004) el cual no incorpora las directrices establecidas en la Resolución 431 de 2023 ni desarrolla completamente lo previsto en el Manual de Políticas Contables, particularmente en lo relacionado con la obligación de articular la valoración jurídica del riesgo con su reconocimiento contable en los EEFF. | Evaluar la necesidad de modificar la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | Ajustar la normatividad en caso de que proceda con las conclusiones de todos los ejercicios anteriores | Norma interna ajustada debidamente publicada y socializado o informe en caso de que no se requiera la modificación de la normativa | 1 | 2027-02-28 | 2027-12-15 | 41.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09F-2026 | Vacío procedimental en el reconocimiento contable de contingencias judiciales. Considerando que el manual (GEE-M-003) dice que la valoración de los procesos jurídicos que deben reconocerse como provisiones se realiza con base en el Instructivo (GSJ-I-004) se evidenció que si bien este instructivo no define el procedimiento para su reconocimiento contable como provisión. | Esta situación permite evidenciar un vacío procedimental en el instructivo (GSJ-I-004) el cual no incorpora las directrices establecidas en la Resolución 431 de 2023 ni desarrolla completamente lo previsto en el Manual de Políticas Contables, particularmente en lo relacionado con la obligación de articular la valoración jurídica del riesgo con su reconocimiento contable en los EEFF. | Evaluar la necesidad de modificar la normativa interna en materia de provisión, implementarla y socializarla con quien corresponda | En caso de que se produzcan cambios en la normativa interna, capacitar a los abogados en relación con los nuevos lineamientos que se adopten sobre esa materia. | Memoria de capacitación y lista de asistencia en el supuesto de ajustes en la normativa o informe en caso de que no se requiera la modificación de la normativa | 1 | 2027-12-15 | 2028-02-28 | 10.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.009 PARTE 1 ACTIVIDAD 5 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10F-2026 | Integridad del censo actuarial de beneficio a empleados. Mediante cruce entre censo actuarial remitido por Ecopetrol al actuario externo con corte 31/12/25 y los registros oficiales d defunción consultados por la DIARI se identifica 321 registros personas con fecha de defunción anterior al cierre contable permanecían incluidos en la base poblacional utilizada para la estimación actuarial | Esta situación evidencia que la medición y cálculo de la Obligación por Beneficios Definidos se efectuó con información que presenta inconsistencias frente a la realidad de la población beneficiaria. Debilidades de control en la actualización y depuración de la información poblacional utilizada para el cálculo actuarial, en contravía de lo dispuesto en la NIC 19 | Fortalecer los controles preventivos en el proceso del envío de base para Cálculo Actuarial mediante validaciones cruzadas oportunas | Implementar validación previa al envío del censo actuarial, mediante cruce con fuentes oficiales internas y externas de fallecimientos: Ministerio de Salud y Área de Salud ECP. | Evidencia del cruce de la información. | 1 | 2026-07-15 | 2026-10-16 | 13.2857 |  | 2026.CGR.ECP.001.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10F-2026 | Integridad del censo actuarial de beneficio a empleados. Mediante cruce entre censo actuarial remitido por Ecopetrol al actuario externo con corte 31/12/25 y los registros oficiales d defunción consultados por la DIARI se identifica 321 registros personas con fecha de defunción anterior al cierre contable permanecían incluidos en la base poblacional utilizada para la estimación actuarial | Esta situación evidencia que la medición y cálculo de la Obligación por Beneficios Definidos se efectuó con información que presenta inconsistencias frente a la realidad de la población beneficiaria. Debilidades de control en la actualización y depuración de la información poblacional utilizada para el cálculo actuarial, en contravía de lo dispuesto en la NIC 19 | Elaborar procedimiento para el proceso empleado en la generación del reporte que es insumo para el Cálculo Actuarial. | Elaborar documento formal donde se detalle el proceso empleado para la generación del reporte que es insumo para el Cálculo Actuarial. | Instructivo terminado y aprobado | 1 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 7.1429 |  | 2026.CGR.ECP.001.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10F-2026 | Integridad del censo actuarial de beneficio a empleados. Mediante cruce entre censo actuarial remitido por Ecopetrol al actuario externo con corte 31/12/25 y los registros oficiales d defunción consultados por la DIARI se identifica 321 registros personas con fecha de defunción anterior al cierre contable permanecían incluidos en la base poblacional utilizada para la estimación actuarial | Esta situación evidencia que la medición y cálculo de la Obligación por Beneficios Definidos se efectuó con información que presenta inconsistencias frente a la realidad de la población beneficiaria. Debilidades de control en la actualización y depuración de la información poblacional utilizada para el cálculo actuarial, en contravía de lo dispuesto en la NIC 19 | Elaborar procedimiento para el proceso empleado en la generación del reporte que es insumo para el Cálculo Actuarial. | Cargue en OpenText del instructivo | Pantallazo del instructivo en OpenText | 1 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 1.5714 |  | 2026.CGR.ECP.001.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10F-2026 | Integridad del censo actuarial de beneficio a empleados. Mediante cruce entre censo actuarial remitido por Ecopetrol al actuario externo con corte 31/12/25 y los registros oficiales d defunción consultados por la DIARI se identifica 321 registros personas con fecha de defunción anterior al cierre contable permanecían incluidos en la base poblacional utilizada para la estimación actuarial | Esta situación evidencia que la medición y cálculo de la Obligación por Beneficios Definidos se efectuó con información que presenta inconsistencias frente a la realidad de la población beneficiaria. Debilidades de control en la actualización y depuración de la información poblacional utilizada para el cálculo actuarial, en contravía de lo dispuesto en la NIC 19 | Elaborar procedimiento para el proceso empleado en la generación del reporte que es insumo para el Cálculo Actuarial. | Divulgación del instructivo | Correo electrónico a las Coordinaciones de Servicios de Nómina y Servicio al Pensionado donde se divulgue el instructivo nuevo. | 1 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 1.1429 |  | 2026.CGR.ECP.001.010 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11F-2026 | Amortización de activo intangible 210005558. El activo fue capitalizado contablemente 31-01-2025 y la amortización inició feb/2025 sin que se evidencie ajuste reconocimiento manual que permitiera reconocer la amortización correspondiente al mes de ene2025 pese a que la disponibilidad formal del activo para la operación se encontraba documentada con anterioridad al cierre de dicho mes. | Esta situación se originó en la falta de consistencia entre el hito documentado por Ecopetrol S.A. como entrega formal del activo a la operación, la fecha de capitalización y el momento a partir del cual se inició el reconocimiento de la amortización en el sistema contable. | Fortalecer en la Gerencia de Infraestructura las capacidades técnicas y conceptuales relacionadas con el proceso de capitalización, asegurando adecuada apropiación de lineamientos y criterios normativos de manera que cada rol involucrado tenga definidas sus responsabilidades y puntos de control, garantizándola eficiencia operativa y el cumplimiento oportuno de los tiempos en el ciclo | Capacitación del proceso de capitalización. | Material de socialización y listado de asistencia debidamente registrados. | 1 | 2026-07-16 | 2026-09-15 | 8.7143 |  | 2026.CGR.ECP.001.011 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12F-2026 | Licenciamiento, soporte y mantenimiento de la solución OMNICOM. La solución OMNICOM no registró uso operacional efectivo posterior al año 2019 debido al cambio en la realidad operativa del cargadero. A pesar de ello Ecopetrol continuó generando compromisos contractuales y reconocimientos económicos asociados a licenciamiento, soporte y mantenimiento de dicha solución valor $401.654.848 | Durante la vigencia auditada 2025 Ecopetrol mantuvo y prorrogó la contratación de una solución tecnológica que no registraba uso operacional efectivo debido al cambio de la realidad operativa del cargadero desde 2019 con valores asociados entre 2022 y 2025 se originó por deficiencias en la evaluación de pertinencia, necesidad y relación costo-beneficio previo a la expedición y renovación | Realizar mesa de trabajo con el fin de analizar el uso de OMNICOM en el descargadero. | Informe de la mesa de trabajo | Informe | 1 | 2026-07-16 | 2026-10-31 | 15.2857 |  | 2026.CGR.ECP.001.012 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13F-2026 | Reposición tubería defectuosa. Para el contrato 3012681 (CW239318) se observó una existencia de juntas de tubería defectuosas encontrándose como "PENDIENTE DE CAMBIO" por daños en su conexión y por diferencias de longitud. Contrato No. 3011938, se evidenció una tubería con deficiencias de calidad para la cual se presenta incumplimientos en los tiempos establecidos para su reposición | Situación que se origina por inobservancia de las condiciones contractuales y las establecidas en la Orden de Bienes, así como a debilidades en la gestión, control y seguimiento en la reposición de la tubería defectuosa por parte del contratista | Realizar la modificación formal del clausulado en los contratos vigentes, frente al plazo razonable para la reposición y/o cambio del producto/material recibido, de acuerdo con la evaluación y confirmación recibida por parte del área técnica y de QA/QC | Realizar modificación contractual sobre la cláusula decima tercera de los contratos vigentes (CSP y Tenaris) | Otrosí firmado con los terceros | 2 | 2026-07-14 | 2026-08-21 | 5.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13F-2026 | Reposición tubería defectuosa. Para el contrato 3012681 (CW239318) se observó una existencia de juntas de tubería defectuosas encontrándose como "PENDIENTE DE CAMBIO" por daños en su conexión y por diferencias de longitud. Contrato No. 3011938, se evidenció una tubería con deficiencias de calidad para la cual se presenta incumplimientos en los tiempos establecidos para su reposición | Situación que se origina por inobservancia de las condiciones contractuales y las establecidas en la Orden de Bienes, así como a debilidades en la gestión, control y seguimiento en la reposición de la tubería defectuosa por parte del contratista | Realizar la actualización de las minutas en las cláusulas contractuales que establecen los plazos para la reposición y/o cambios del producto/material, conforme los análisis y confirmación técnica para los nuevos contratos | Realizar la actualización de las minutas en las cláusulas contractuales que establecen los plazos para la reposición y/o cambios del producto/material. | Minuta actualizada | 1 | 2026-08-10 | 2026-09-30 | 7.2857 |  | 2026.CGR.ECP.001.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13F-2026 | Reposición tubería defectuosa. Para el contrato 3012681 (CW239318) se observó una existencia de juntas de tubería defectuosas encontrándose como "PENDIENTE DE CAMBIO" por daños en su conexión y por diferencias de longitud. Contrato No. 3011938, se evidenció una tubería con deficiencias de calidad para la cual se presenta incumplimientos en los tiempos establecidos para su reposición | Situación que se origina por inobservancia de las condiciones contractuales y las establecidas en la Orden de Bienes, así como a debilidades en la gestión, control y seguimiento en la reposición de la tubería defectuosa por parte del contratista | Actualizar el instructivo para inspección de Tubulares Ranurados, que considere los aspectos de evaluación, confirmación y solicitud de reposición del producto/material. | Actualizar el instructivo para inspección de Tubulares Ranurados, que considere los aspectos de evaluación, confirmación y solicitud de reposición del producto/material. | Instructivo actualizado y publicado | 1 | 2026-07-21 | 2026-08-28 | 5.4286 |  | 2026.CGR.ECP.001.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
63 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13F-2026 | Reposición tubería defectuosa. Para el contrato 3012681 (CW239318) se observó una existencia de juntas de tubería defectuosas encontrándose como "PENDIENTE DE CAMBIO" por daños en su conexión y por diferencias de longitud. Contrato No. 3011938, se evidenció una tubería con deficiencias de calidad para la cual se presenta incumplimientos en los tiempos establecidos para su reposición | Situación que se origina por inobservancia de las condiciones contractuales y las establecidas en la Orden de Bienes, así como a debilidades en la gestión, control y seguimiento en la reposición de la tubería defectuosa por parte del contratista | Socializar la normativa que establece el protocolo de evaluación, confirmación y reposición del producto/material, con los equipos y áreas técnica, QA/QC, bodegas, abastecimiento y los aliados, en aras de asegurar la debida gestión y seguimiento | Socializar la normativa que establece el protocolo de evaluación, confirmación y reposición del producto/material, con los equipos y áreas técnica, QA/QC, bodegas, abastecimiento y los aliados, en aras de asegurar la debida gestión y seguimiento | Memorias de la socialización Lista de asistencia | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4.1429 |  | 2026.CGR.ECP.001.013 PARTE 1 ACTIVIDAD 4 Informe Final Auditoría Financiera vigencia 2025
64 | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4CU-2026 | Entrega de bienes al municipio de Cúcuta por ECOPETROL. Como ejecutor del Proyecto Acueducto Metropolitano, Ecopetrol debía entregar los bienes e infraestructura a los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, para lo cual no podría exceder de treinta (30) días calendario para su formalización. | Debilidades en el seguimiento y control a las operaciones técnicas por parte de ECOPETROL en su rol de ejecutor. Ya que recibió las obras del contratista e Interventor, existiendo pendientes, de los que afirmaba la Interventoría no eran relevantes que impidieran la entrega de la obra. | Reforzar el control de recepción y cierre de obras de construcción en Convenios | Realizar revisión internas de condiciones de entrega de infraestructura en el marco de Convenios (AMC y Providencia) a cargo de la Gerencia de Proyectos. | Informe de revisión realizadas con las recomendaciones a ejecutar producto de la revisión. Convenios (AMC y Providencia) | 2 | 2026-07-09 | 2026-09-30 | 11.8571 |  | 2026.CGR.ECP.002.004 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe final Auditoría Cumplimiento Acueducto Cúcuta vig 2024-2025
65 | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6CU-2026 | Rediseño reconstrucción de la derivación del proyecto Cínera en la línea de impulsión del subproyecto P1 Fallas en la ejecución contractual y en el aseguramiento de la calidad de las obras por parte del contratista OHL que derivaron en la necesidad que ECP realizara la contratación de la ODA 3045313-006 objeto realizar actividades correctivas de reconstrucción de la derivación Cinera | La situación presentada obedece a fallas en el diseño y construcción de la caja de conexión al proyecto Cínera y, a deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de las actividades observadas del Contrato No.3020021 de 2019. | Fortalecimiento del proceso de recuperación de recursos y gestión de garantías | Generar informe técnico hacia administrador del contrato para que se generen las acciones de reclamación a la aseguradora. | Informe técnico | 1 | 2026-07-09 | 2026-08-14 | 5.1429 |  | 2026.CGR.ECP.002.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe final Auditoría Cumplimiento Acueducto Cúcuta vig 2024-2025
66 | FILA_66 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6CU-2026 | Rediseño reconstrucción de la derivación del proyecto Cínera en la línea de impulsión del subproyecto P1 Fallas en la ejecución contractual y en el aseguramiento de la calidad de las obras por parte del contratista OHL que derivaron en la necesidad que ECP realizara la contratación de la ODA 3045313-006 objeto realizar actividades correctivas de reconstrucción de la derivación Cinera | La situación presentada obedece a fallas en el diseño y construcción de la caja de conexión al proyecto Cínera y, a deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de las actividades observadas del Contrato No.3020021 de 2019. | Fortalecimiento del proceso de recuperación de recursos y gestión de garantías | Generar informes periódicos de avance en la recuperación de recursos por parte del área QA de la Gerencia de Proyectos (GPL) | Informes de seguimiento trimestral | 4 | 2026-08-18 | 2027-08-10 | 51 |  | 2026.CGR.ECP.002.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe final Auditoría Cumplimiento Acueducto Cúcuta vig 2024-2025
67 | FILA_67 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6CU-2026 | Rediseño reconstrucción de la derivación del proyecto Cínera en la línea de impulsión del subproyecto P1 Fallas en la ejecución contractual y en el aseguramiento de la calidad de las obras por parte del contratista OHL que derivaron en la necesidad que ECP realizara la contratación de la ODA 3045313-006 objeto realizar actividades correctivas de reconstrucción de la derivación Cinera | La situación presentada obedece a fallas en el diseño y construcción de la caja de conexión al proyecto Cínera y, a deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de las actividades observadas del Contrato No.3020021 de 2019. | Fortalecimiento del proceso de recuperación de recursos y gestión de garantías | Transmitir a otro Convenio de la Gerencia, recomendaciones frente al proceso de recuperación de recursos de garantías | Correo con recomendaciones | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 4.2857 |  | 2026.CGR.ECP.002.006 PARTE 1 ACTIVIDAD 3 Informe final Auditoría Cumplimiento Acueducto Cúcuta vig 2024-2026
68 | FILA_68 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7CU-2026 | Contrato de Obra No. 3029612 de 2020 Orden de Cambio No.13 Sub-Proyecto 4. El resultado del análisis técnico y fiscal realizado a la OC No.13 para la protección geotécnica de taludes en plataformas de tanques concluye que las obras ejecutadas no cumplen con las condiciones de funcionalidad estabilidad ni durabilidad requeridas. Presunto daño al patrimonio del Estado por $315.456.838 | La situación se originó por una presunta deficiencia en la planeación técnica, ejecución de obra y debilidad en las labores de supervisión e interventoría, quienes recibieron a satisfacción o permitieron la ejecución de actividades que no cumplían con los mínimos de calidad, durabilidad y adherencia requeridos para la protección geotécnica. | Realizar Estudio Técnico para establecer las posibles causas de la falla de los taludes de Primero de Mayo | Establecer como alcance del estudio técnico, simulaciones que permitan establecer el origen de las fallas | Informe geotécnico | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-30 | 3 |  | 2026.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 1 Informe final Auditoría Cumplimiento Acueducto Cúcuta vig 2024-2025
69 | FILA_69 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7CU-2026 | Contrato de Obra No. 3029612 de 2020 Orden de Cambio No.13 Sub-Proyecto 4. El resultado del análisis técnico y fiscal realizado a la OC No.13 para la protección geotécnica de taludes en plataformas de tanques concluye que las obras ejecutadas no cumplen con las condiciones de funcionalidad estabilidad ni durabilidad requeridas. Presunto daño al patrimonio del Estado por $315.456.838 | La situación se originó por una presunta deficiencia en la planeación técnica, ejecución de obra y debilidad en las labores de supervisión e interventoría, quienes recibieron a satisfacción o permitieron la ejecución de actividades que no cumplían con los mínimos de calidad, durabilidad y adherencia requeridos para la protección geotécnica. | Realizar Estudio Técnico para establecer las posibles causas de la falla de los taludes de Primero de Mayo | Analizar posibles acciones de rehabilitación de los taludes de acuerdo a los resultados del estudio geotécnico | Informe posibles acciones de rehabilitación del talud | 1 | 2026-08-03 | 2026-09-01 | 4.1429 |  | 2026.CGR.ECP.002.007 PARTE 1 ACTIVIDAD 2 Informe final Auditoría Cumplimiento Acueducto Cúcuta vig 2024-2025
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO